## Hoja1
[5 empty] | ABRIL | [8 empty] | MAYO
Id | herramientas SAST | Tarea | Responsable | Aprobado | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | comentarios
1 | SonarQube | Detectar las vulnerabilidades sonarqube | b |  | ABRIL 24: 8am-10am; ABRIL 25: 8am-10am; ABRIL 26: 8am-10am; ABRIL 27: 1am-6am; MAYO 3: 8am-10am; MAYO 4: 8am-10am | los primeros dias fue investigar como descargar sonarqube y luego realizar analisis con sonarqube
2 |  | solucionar vulnerabilidades | b |  | ABRIL 26: 8am-10am; ABRIL 27: 1am-6am; MAYO 3: 8am-10am; MAYO 4: 8am-10am | solusionamos la vulnerabilidad y los ultimos dias a bajar el porcentaje de codigo duplicado
3 |  | Detectar las vulnerabilidades sonarcloud | b |  | ABRIL 28: 8am-10pm; MAYO 3: 8am-10am; MAYO 4: 8am-10am | se realizo el anailisis en sonarcloud para ver la diferencia con sonarqube y tenerlo en la nube para mostrar en el aula
4 |  | solucionar vulnerabilidades | b |  | ABRIL 29: 8am-10am; MAYO 2: 8am-10am; MAYO 3: 8am-10am; MAYO 4: 8am-10am | mas que todo es obserbar y ver las diferencia con el resultado de sonarqube
5 | Snyk | Detectar las vulnerabilidades Snyk | a |  | ABRIL 24: 8am-10:30am | Se tomo como fuente principal de analisis, el uso de informes en GitHub
6 |  | Investigar sobre Vulnerabilidades | a |  | ABRIL 25: 8am-10:30am; ABRIL 26: 8am-10:30am | Vulnerabilidad encontrada: Cross-site Scripting (XSS)-Use of Hardcoded Credentials
7 |  | Solucionar vulnerabilidades | a |  | ABRIL 26: 10pm-6am; ABRIL 28: 8am-10:30am; ABRIL 29: 8am-10:30am; MAYO 2: 8am-9am | Vulnerabiliada Solucionada:Cross-site Scripting (XSS)
8 |  | Solucionar vulnerabilidades | a |  | ABRIL 28: 8am-10:30am; ABRIL 29: 8am-10:30am; MAYO 2: 1pm-2pm | Vulnerabiliada Solucionada:Use of Hardcoded Credentials
| documentacion | demas partes del documento | c |  | ABRIL 24: 8am-10:30am; ABRIL 25: 8am-10:30am; ABRIL 26: 8am-10:30am | se encargo de desarrolar la introduccion delproyecto y otros punto del documento
|  | diagramas | d |  | ABRIL 24: 8am-10:30am; ABRIL 25: 8am-10:30am; ABRIL 26: 8am-10:30am | se encargo de lo diagramas de clases y otros diagramas
N | Responsable | Integrante del equipo
1 | a | Albert Apaza Ccalle
2 | b | Jesus Antonio Huallpa Maron
3 | c | Ricardo Cutipa Gutierrez
4 | d | Erick Churacutipa Blas